**15.05.2018Г. №62**

**РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ**

**РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД»**

Администрация Березняковского сельского поселения, в целях обеспечения выполнения постановления Правительства Иркутской области от 30 января 2018 года № 45-п «О предоставления и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год», в соответствии с ч. 1 ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Березняковского муниципального образования, администрация Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив Березняковского муниципального образования на 2018 год.

2. Настоящее Постановление разместить в Вестнике Березняковского сельского поселения, а так же на официальном сайте www.a-bsp.ru администрации Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Березняковского

сельского поселения

А.П. Ефимова

Приложение

к постановлению

Администрации Березняковского

сельского поселения

Нижнеилимского района

 от 15.05.2018 года № 62

**ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив Березняковского муниципального образования на 2018 год (далее- Порядок) принят в целях исполнения постановления Правительства Иркутской области от 30 января 2018 года № 45-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год» (далее – Постановление № 45-пп) и определяет последовательность действий специалистами администрации Березняковского муниципального образования по освоению средств областной субсидии предназначенной на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее - субсидия).

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятий народных инициатив Березняковского муниципального образования на 2018 год назначается распоряжением администрации Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района (далее - Ответственный исполнитель).

Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением правительства Иркутской области № 45-пп.

**2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, ДОГОВОРА**

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок специалисту по закупкам сформировать заявки и объявить торги (далее - торги) или заключить договор на поставку товаров, работ, услуг (далее - договор).

В целях обеспечения расходных обязательств Березняковского муниципального образования необходимо заключить договора в срок не позднее 5 июня 2018 года.

После исполнения муниципального контракта на осуществление закупок товаров, работ, услуг, ответственный исполнитель направляет в министерство экономического развития Иркутской области копию платежного поручения, подтверждающего выполнение и оплату проектов народных инициатив в соответствии с Постановлением № 45-пп.

Ответственный исполнитель обязан контролировать расходные обязательства Березняковского муниципального образования и сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении в 2018 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год. Период реализации мероприятий, включенных в Перечень, до 29 декабря 2018 года.

**3.ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**КОНТРАКТА, ДОГОВОРА**

Приемку поставленного товара, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги предусмотренные муниципальным контрактом, договором включая экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги обеспечивает Ответственный исполнитель не позднее одного рабочего дня до последнего дня финансирования муниципальных учреждений по субсидиям и прочим субсидиям в 2018 году, установленного приказом Отдела №10 Управления Федерального казначейства по Иркутской области.

Получатель субсидии обеспечивает оплату поставленного товара, выполненной работы, (ее результатов) оказанной услуги не позднее последнего дня финансирования муниципальных учреждений по субсидиям и прочим субсидиям в 2018 год установленного приказом Отдела №10 Управления Федерального казначейства по Иркутской области.

**4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Ответственный исполнитель представляет отчет об использовании субсидии Березняковского муниципального образования в министерство экономического развития Иркутской области в срок не позднее 1 февраля 2019 года в соответствии с Соглашением и Постановлением Правительства Иркутской области № 45-пп от 30 января 2018 года.

Глава Березняковского

сельского поселения

А.П. Ефимова