**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12.11.2018 г. № 122/3**

**«О РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО –**

**ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2030 ГОДА**

**И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ»**

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации Березняковского сельского поселения от 12.11.2018 г. № 122/1 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации стратегии социально – экономического развития Березняковского муниципального образования» и плана мероприятий по реализации стратегии социально – экономического развития Березняковского муниципального образования, руководствуясь Уставом Березняковского муниципального образования, администрация Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по разработке стратегии социально – экономического развития Березняковского муниципального образования до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации (Приложение).

2. Настоящее Постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Березняковского сельского поселения», разместить на официальном сайте администрации Березняковского сельского поселения www.a-bsp@yandex.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Березняковского

сельского поселения А.П.Ефимова

Приложение

к постановлению администрации

Березняковского сельского поселения

от 12 ноября 2018 г. № 122/3

**План мероприятий по разработке стратегии социально – экономического развития Березняковского муниципального образования до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| I этап. Организация разработки стратегии  (2018 г.) | | |
| Формирование рабочей группы по разработки стратегии социально – экономического развития Березняковского муниципального образования до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации (далее – рабочая группа) | Ноябрь 2018 года | Администрация Березняковского сельского поселения (далее – уполномоченный орган) |
| Организация установочного заседания рабочей группы | Ноябрь 2018 года | Уполномоченный орган |
| Обсуждение концепции проекта стратегии социально – экономического развития Березняковского муниципального образования до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации на заседании рабочей группы | Ноябрь 2018 года | Уполномоченный орган |
| II этап Аналитический этап разработки стратегии (Ноябрь 2018 г.) | | |
| Оценка стартовых условий и основных тенденций развития по итогам 2016 и 2017 годов | ноябрь 2018 года | Уполномоченный орган, члены рабочей группы |
| III этап. целеполагания (формулировка целей и постановка задач стратегии) (ноябрь 2018 г.) | | |
| Проектирование главных стратегических целей развития Березняковского муниципального образования до 2030 года (в соответствии с целями и приоритетами РФ, Иркутской области) | Ноябрь 2018 года | Уполномоченный орган, члены рабочей группы |
| Обсуждение системы стратегических целей и приоритетов, сбор предложений и замечаний | Ноябрь 2018 года | Рабочая группа |
| Уточнение системы стратегических целей и приоритетов, сценариев развития Березняковского муниципального образования (в соответствии с поступившими предложениями и замечаниями) | Ноябрь 2018 года | Рабочая группа |
| IV этап. Проектирование стратегии (ноябрь 2018 г.) | | |
| Разработка структуры стратегии на основание системы целей, приоритетов и направлений развития Березняковского муниципального района | Ноябрь 2018 года | Уполномоченный орган |
| Разработка разделов стратегии по направлениям деятельности (включая показатели достяжения целей, ожидаемые результаты, оценку необходимых ресурсов и программного инструментария) | Ноябрь 2018 года | Уполномоченный орган, члены рабочей группы, депутаты Думы Березняковского муниципального образования, заинтересованные граждане и организации |
| Формирование перечня муниципальных программ на 2019 год | Ноябрь - декабрь 2018 года | Уполномоченный орган |
| Формирование проекта стратегий | Ноябрь 2018 года | Уполномоченный орган |
| V этап. Обсуждение проекта стратегии (Ноябрь - декабрь 2018 г.) | | |
| Размещение проекта стратегии на официальном информационном сайте Березняковского муниципального образования | декабрь 2018 года | Уполномоченный орган |
| Организация и проведение общественного обсуждения проекта Стратегии | декабрь 2018 года | Уполномоченный орган |
| Представление проекта стратегии в Министерство экономического развития Иркутской области на согласование | До 1 декабря 2018 года | Уполномоченный орган |
| Рассмотрение поступивших замечаний и предложений по проекту стратегии | Декабрь 2018 года | Уполномоченный орган, члены рабочей группы |
| Доработка проекта стратегии по итогам общественного обсуждения и заключения Министерства экономического развития Иркутской области | Декабрь 2018 года | Уполномоченный орган, члены рабочей группы |
| VI этап. Утверждение стратегии (декабрь 2018 г.) | | |
| Организация проведения публичных слушаний по проекту стратегии | Декабрь 2018 года | Уполномоченный орган, пресс – служба администрации Березняковского сельского поселения |
| Доработка проекта стратегии по итогам публичных слушаний | Декабрь 2018 года | Уполномоченный орган, члены рабочей группы |
| Обеспечение внесение проекта об утверждении стратегии социального – экономического развития Березняковского муниципального образования до 2030 года на Думу Березняковского муниципального образования | Декабрь 2018 года | Уполномоченный орган |
| Опубликование стратегии в СМИ в качестве официального документа | Декабрь 2018 года | Пресс – служба администрации Березняковского сельского поселения |
| Государственная регистрация стратегии в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | Декабрь 2018 года | Уполномоченный орган |
| Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации стратегии социально – экономического развития Березняковского муниципального образования до 2030 года | Не позднее 2-х месяцев с момента утверждения структуры | Уполномоченный орган, члены рабочей группы |
| Государственная регистрация плана мероприятий в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | Январь-февраль 2018 года | Уполномоченный орган |

Глава Березняковского

сельского поселения А.П.Ефимова